## SprintBacklog
Sprint Backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day…
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | As a customer, I want to track the status of my order. | ออกแบบหน้าการติดตามคำสั่งซื้อ | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Team velocity = 84/1 = 84
|  | สร้างหน้าการติดตามคำสั่งซื้อ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | ทดสอบการใส่รหัสอ้างอิงการสั่งซื้อ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | Burn down charts:
|  | ทดสอบความถูกต้องของรหัสอ้างอิง | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6
|  | ทดสอบปุ่ม ส่ง เมื่อกดแล้วสามารถไปหน้าถัดไปได้ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
|  | ออกแบบหน้าสถานะคำสั่งซื้อ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
|  | ดึงข้อมูลสรุปรายการคำสั่งซื้อ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8
|  | สร้างหน้าสถานะคำสั่งซื้อ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0
|  | ทดสอบความถูกต้องของข้อมูล | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6
|  | ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษร | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6
|  | สร้างฐานข้อมูลโปรดัก Product | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | สร้างฐานข้อมูลลูกค้า Customer | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | สร้างฐานข้อมูลคำสั่งซื้อ Order | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | สร้างฐานข้อมูลรายคำสั่งซื้อ Order_Details | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | ToTal | 84 | 20 | 20 | 20 | 41 | 68 | 74 | 38

## UAT
Test Case Design and Test Results
Project Name : | Prestashop |  | Project ID : | G1_SEC4
Story ID : | 5 |  | Last update : | 31/1/2024
Test Strategy : |  |  | Designer : | G1_SEC4
Test Environtment :
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
As a customer, I want to track the status of my order. | TC01 : Open Browser | เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/ | แสดงหน้า Home page | แสดงหน้า Home page | PASS
| TC02 : Clicked ""Order Tracking | เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/ กดปุ่ม “Order Tracking” | แสดงหน้า Guest Order Tracking | แสดงหน้า Guest Order Tracking | PASS
| TC03 : Valid Input | 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/ 2.กดปุ่ม “Order Tracking” ที่หน้า Guest Order Tracking 3.กรอกข้อมูลที่ช่อง Order Reference = “KHWLILZLL” 4.กรอกข้อมูลที่ช่อง Email = “pub@prestashop.com” 5.กรอกข้อมูลที่ช่อง Organization = “SEND” | แสดงหน้า Guest Tracking และข้อมูลการสั่งซื้อต่างๆ เช่น Order Reference , Delivery address และอื่นๆ | แสดงหน้า Guest Tracking และข้อมูลการสั่งซื้อต่างๆ เช่น Order Reference , Delivery address และอื่นๆ | PASS
| TC04 : Invalid Order Reference | 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/ 2.กดปุ่ม “Order Tracking” ที่หน้า Guest Order Tracking 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง Order Reference = “KHWLILZOL” 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง Email = “pub@prestashop.com” 5. กรอกข้อมูลที่ช่อง Organization = “SEND” | แสดงหน้า Guest Order Tracking เช่นเดิม และ แสดงข้อความแจ้งเตือน “We couldn't find your order with the information provided, please try again” | แสดงหน้า Guest Order Tracking เช่นเดิม และ แสดงข้อความแจ้งเตือน “We couldn't find your order with the information provided, please try again” | PASS
| TC05 : Invalid Email | 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/ 2.กดปุ่ม “Order Tracking” ที่หน้า Guest Order Tracking 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง Order Reference = “KHWLILZLL” 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง Email = “meow@prestashop.com” 5. กรอกข้อมูลที่ช่อง Organization = “SEND” | แสดงหน้า Guest Order Tracking เช่นเดิม และ แสดงข้อความแจ้งเตือน “We couldn't find your order with the information provided, please try again” | แสดงหน้า Guest Order Tracking เช่นเดิม และ แสดงข้อความแจ้งเตือน “We couldn't find your order with the information provided, please try again” | PASS
| TC06 : Invalid Input | 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/ 2.กดปุ่ม “Order Tracking” ที่หน้า Guest Order Tracking 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง Order Reference = “KHWLILZLA” 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง Email = “meow@prestashop.com” 5. กรอกข้อมูลที่ช่อง Organization = “SEND” | แสดงหน้า Guest Order Tracking เช่นเดิม และ แสดงข้อความแจ้งเตือน “Invalid data, please try again” | แสดงหน้า Guest Order Tracking เช่นเดิม และ แสดงข้อความแจ้งเตือน “We couldn't find your order with the information provided, please try again” | Fail
| TC07 : Empty Order Reference | 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/ 2.กดปุ่ม “Order Tracking” ที่หน้า Guest Order Tracking 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง Order Reference = “ ” 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง Email = “pub@prestashop.com” 5. กรอกข้อมูลที่ช่อง Organization = “SEND” | แสดงหน้า Guest Order Tracking เช่นเดิม และ แสดงข้อความแจ้งเตือน “Please provide the required information” | แสดงหน้า Guest Order Tracking เช่นเดิม และ แสดงข้อความแจ้งเตือน “Please provide the required information” | PASS
| TC08 : Empty Email | 1.เปิดเว็บไซต์ http://localhost:8080/en/ 2.กดปุ่ม “Order Tracking” ที่หน้า Guest Order Tracking 3. กรอกข้อมูลที่ช่อง Order Reference = “KHWLILZLL” 4. กรอกข้อมูลที่ช่อง Email = “ ” 5. กรอกข้อมูลที่ช่อง Organization = “SEND” | แสดงหน้า Guest Order Tracking เช่นเดิม และ แสดงข้อความแจ้งเตือน “Please provide the required information” | แสดงหน้า Guest Order Tracking เช่นเดิม และ แสดงข้อความแจ้งเตือน “Please provide the required information” | PASS